## Slide 1
進捗報告
植木研究室 8125517 柴崎陸
2025年10月3日
ーCNNアンサンブル学習に基づく音響識別によるプール沸騰の発生検知ー

## Slide 2
Tokyo University of Science
Agenda
前期取り組んだこと
今週取り組んだこと
今後の計画
01
02
03

## Slide 3
Tokyo University of Science
Agenda
前期取り組んだこと
今週取り組んだこと
今後の計画
01
02
03

## Slide 4
Tokyo University of Science
4
前期の問題点
AlexNet，Conformer 2種でアンサンブル
STFTの方法を修正し，学習データが変わり，
沸騰開始点近傍の予測精度が悪くなった
卒論時の
ノイズなしの結果
音圧が比較的低く，沸騰音の特徴的なデータが読み取れていない

## Slide 5
Tokyo University of Science
Agenda
前期取り組んだこと
今週取り組んだこと
今後の計画
01
02
03

## Slide 6
Tokyo University of Science
6
今週取り組んだこと
決定係数の計算の変更
未沸騰＋沸騰の全データ → 沸騰データのみ
All：未沸騰＋沸騰
High：沸騰
決定係数が下がった

## Slide 7
Tokyo University of Science
7
今週取り組んだこと
決定係数が上がらない原因について
原因？
未沸騰領域の平均との差があまりなかった
→未沸騰領域も当てはまり的には良いという判定がされてた
沸騰領域のみの平均にすることで平均が急激に大きくなった
→分母が急激に小さくなり， が大きくなった
モデルの当てはまりの良さ，平均を予測する時よりどれくらい良いか
未沸騰＋沸騰の全データ → 沸騰データのみ

## Slide 8
Tokyo University of Science
Agenda
前期取り組んだこと
今週取り組んだこと
今後の計画
01
02
03

## Slide 9
Tokyo University of Science
9
項目 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
特徴量抽出手法の比較 | CWT, SWT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MFCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wigner-Ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Highpass, noise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アンサンブル， モデル選定 | モデル数選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Efficientnet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Densenet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Transformer系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 最適特徴量選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet入れるか否か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | モデル・特徴量組み合わせ選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
音響データを直接入力 | Wavenet単体 で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+stft で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+メルフィルタで検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
今後の計画
最終的な結果
特徴量固定
完了
未完了
やっていない
CWT入力で学習はしていない
完了
やっていない
今行っている
完了
完了
やっていない
完了
完了
やっていない

## Slide 10
Tokyo University of Science
10
今後の計画
決定係数でうまくいかなかった原因を特定
他の評価指標を使用
  MAE：誤差の絶対値の平均
  RMSE：予測値の実測値の差の二乗平均の平方根
  →モデルの予測の
今日以降やること

## Slide 11
Tokyo University of Science
11

## Slide 12
Tokyo University of Science
12

## Slide 13
Tokyo University of Science
13
1
Step
2
Step
3
Step
4
Step

## Slide 14: 寸法や色は場合に応じて調整しましょう
よく使う図形のパターン
1
何かの見出し

## Slide 15
良く使う図形パターン
①
ひとつめ
③
みっつめ
➁
ふたつめ
変化
変化
変化
何か
メッセージ

## Slide 16: ３つあることが一目でわかる
３カードのレイアウトテンプレート
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 17: 順序関係がある場合は並列よりこちらが良い
３カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 18: カードの間隔やアスペクト比は適宜調整
４カードのレイアウトテンプレート
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し

## Slide 19: 循環がある場合はこんな感じが良い
４カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し

## Slide 20
Tokyo University of Science
20
研究概要・目的
背景
炉心局所閉塞による冷却材沸騰現象
早期検知
方法
プール沸騰実験で取得した音響データをSTFT解析後CNNアンサンブルで回帰分析し，熱流束予測
ラベル付与によらない沸騰発生検知手法の構築・検証
ノイズ耐性，予測安定性の精度向上
目的
実際の沸騰開始熱流束と予測熱流束を比較し，沸騰発生検知下限熱流束を定量評価

## Slide 21
Tokyo University of Science
21
課題
STFT（短時間フーリエ変換）
特徴量抽出手法の比較
ウェーブレット変換（SWT，CWT）
メル周波数ケプストラム係数（MFCC）
ウィグナーヴィレ分布（Wigner-Ville分布）
アンサンブル手法，モデル選定基準
AlexNet，ResNet-50，VGG-16を重み付き平均
Transformer系（Vision Transformer，ViT）
Inception系
DenseNet
EfficientNet
規制基準と検知要件
＆ 特徴量とのアンサンブル？
沸騰発生検知下限を定量的に予測するだけ
IAEA安全基準
NRC原子炉保護システム
EUR原子力プラント異常検知性能
その他の国際基準
音響データを画像に変換
周波数解析（STFT）でスペクトログラムに変換
1次元CNN
WaveNet系
Notes: ウィグナーヴィレ分布・・・スペクトログラムの特徴量の差を強調してシャープにした感じのもの
InceptionNet・・・各畳み込み層を，計算効率の良い Inceptionブロックで近似・代替させた．AlexNet，VGG-16より精度が高い
Vision Transformer・・・特徴: 画像をパッチに分割し、Transformer構造で処理するモデル。利点: 自己注意機構により、長距離の依存関係を捉えやすい。大規模データセットで特に高精度を示す。
DenseNet・・・特徴: 各層がすべての前の層とフィーチャマップを共有し合う“密結合”構造。利点: パラメータ効率が高く、深い層でも勾配消失を抑制。小規模データにも比較的強いとされる。
Inception系 (GoogLeNet, Inception-v3 等)・・・特徴: “Inceptionモジュール”を用いた畳み込み層の多層化により、計算効率を保ちつつ高い精度を実現。
WaveNet系・・・利点: 時系列・音響特性を詳細に学習でき、特に高解像度の音声解析で有用。